Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/201/2021 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 lutego 2021r.

**Planowany tryb prac, działań oraz opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Gozdowo na lata 2021-2030**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie**  | **Realizacja** | **Ocena** |
|  **I Ocena Opracowanie projektu strategii** |
| 1 | Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania strategii  | Wójt Gminy, Rada Gminy  |  |
| **2** | Powołanie Gminnego Zespołu ds. opracowania strategii  | Wójt Gminy Gozdowo |  |
| **3** | Zebranie danych do części diagnostycznej strategii  | Urząd Gminy Gozdowo | Gminny Zespół ds. opracowania strategii |
| **4** | Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy oraz wniosków z tej diagnozy  | Urząd Gminy Gozdowo | Gminny Zespół ds. opracowania strategii |
| **5** | Zdefiniowanie celów strategicznych rozwoju gminy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym  | Urząd Gminy Gozdowo | Gminny Zespół ds. opracowania strategii |
| **6** | Określenie kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych  | Urząd Gminy Gozdowo | Gminny Zespół ds. opracowania strategii |
| **7** | Określenie oczekiwanych rezultatów planowanych działań  | Urząd Gminy Gozdowo | Gminny Zespół ds. opracowania strategii |
| **8** | Opracowanie propozycji modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy  | Urząd Gminy Gozdowo | Gminny Zespół ds. opracowania strategii |
| **9** | Propozycje ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie  | Urząd Gminy Gozdowo | Gminny Zespół ds. opracowania strategii |
| **11** | Opracowanie projektu systemu realizacji strategii | Urząd Gminy Gozdowo | Gminny Zespół ds. opracowania strategii |
| **12** | Określenie ram finansowych realizacji strategii | Urząd Gminy Gozdowo | Gminny Zespół ds. opracowania strategii |
| **II Konsultacje projektu strategii** |
| **1** | Przesłanie projektu strategii do podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju | Urząd Gminy Gozdowo Wójt Gminy Gozdowo |  |
| **2** | Wyłożenie projektu strategii do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i zamieszczenie na stronie BIP Gminy oraz zamieszczenie obwieszczenia o możliwości wyrażenia opinii na stronie BIP Gminy  | Urząd Gminy Gozdowo Wójt Gminy Gozdowo |  |
| **3** | Analiza zgłoszonych uwagi i wniosków  | Urząd Gminy Gozdowo | Gminny Zespół ds. opracowania strategii |
| **4** | Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii | Urząd Gminy Gozdowo | Gminny Zespół ds. opracowania strategii |
| **5** | Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko | Urząd Gminy Gozdowo | Gminny Zespół ds. opracowania strategii |
| **6** | Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy | Urząd Gminy Gozdowo | Wójt Gminy Gozdowo |
| **III Harmonogram opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy** |
| **1** | Opracowanie projektu strategii | Urząd Gminy Gozdowo | Termin: III kwartał 2021 r. |
| **2** | Konsultacje projektu strategii | Urząd Gminy Gozdowo | Termin: III kwartał 2021 r. |
| **3** | Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko | Urząd Gminy Gozdowo | Termin: IV kwartał |
| **4** | Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy | Urząd Gminy Gozdowo | Termin: IV kwartał 2021 r. |

 **Przewodniczący Rady Gminy**

 /-/ Dariusz Śmigielski